## Pacotes_trabalho
Atividades a serem executadas | Duração (em dias) | Custo de execução
separação de ferramentas | 1 | 2400
organização de peças e sistemas | 1 | 2400
agrupamento de fuselagens | 1 | 2400
união das fuselagens | 2 | 4800
sistemas hidraulicos e pneumaticos | 2 | 4800
sistemas eletricos | 2 | 4800
colocamento de assentos | 1 | 2400
finalizar apertos e encaixes | 1 | 2400
check list de montagem | 1 | 2400
testes gerais | 1 | 2400
regularização de documento | 3 | 15000
Dias destinados a montagem | 13 DE 16
Diária da equipe de montagem | 1 | 2400
dia de cada funcionario(12) da equipe | 1 | 200

## duracao_trabalho
Custo de execução | Horas trabalhadas | Duração media
2400 | 8
2400 | 8
2400 | 8
4800 | 16
4800 | 16
4800 | 16
2400 | 8
2400 | 8
2400 | 8
2400 | 8
15000 | dependente de fatores
TOTAL DE HORAS | 104 | 9.4545

## custo_projeto
Partes dos custos | Custo total | Valor médio de hora trabalhada
montagem em geral | 31200
regularização de documentos | 15000
Custo total do projeto | 46200 | 300